Утверждаю:

Заведующий МДОУ  ЦРР-ДС №7 «Улыбка»

______________ С.А. Бачурова

«___»_______________2014 г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального  государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО)  в муниципальном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском  саду №7 «Улыбка»

г. Пошехонье  на 2014-2015 г.г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ

ФГОС – нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ дошкольного образования, начального, основного, среднего общего образования, имеющих государственную аккредитацию.

СТАНДАРТЫ - это основные правила поведения, законные и правомочные требования.

Основные ПРИЗНАКИ стандартизации образования – объединение ОУ, единая форма, единые требования к учебной и методической литературе, образованию и воспитанию, единый стандарт оценки качества образования от дошкольников, 1 класса до ЕГЭ, публичная отчётность ДОУ, школ, мониторинг.

Стандарты определяют многоканальность финансирования: государство, родители, спонсоры, гранты, проекты, субсидии. ФГОС позволяют конструировать образовательные программы, многократно расширяя возможности педагогов. Стандарты в образовании как и Правила дорожного движения – необходимое благо, конечно не лишенное недостатков. Однако и без стандартов никакая социальная система существовать не может.

ФГОС определяют цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. На основе ФГОС разрабатываются образовательные программы ДОУ

| Направление мероприятия | Мероприятие | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | 1.1.Разработка и утверждение приказа ДОО «Об утверждении плана-графика пор введению ФГОСДО» | Май 2014 | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 1.2. Внесение изменений и дополнений в документы (ЛНА, устав), регламентирующих деятельность МДОУ ЦРР-ДС № 7 «Улыбка» | Апрель –декабрь 2014 | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 1.3.Участие в мониторинге МОУ Управления образования Пошехонского МР | Январь-декабрь 2015г. | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 1.4. Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основной общеобразовательной программы МДОУ ЦРР-ДС №7 «Улыбка». | Сентябрь-октябрь 2014г | заведующий Бачурова С.А. старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 1.5. Наличие решения органа государственно-общественного управления (управляющий совет, педагогический совет ) о введении в ДОУ ФГОС. | Май 2015г. | заведующий Бачурова С.А. старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 1.6.Утверждение ООП | Май 2015г. | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 1.7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ДОУ (ПМПК и др.) | Январь-май 2015г. | старший воспитатель Карасева, специалисты ДОУ Смирнова Н.В., Буренева Н.Ю. |
|  | 1.8. Приведение должностных инструкций работников МДОУ ЦРР-ДС №7 «Улыбка» в соответствие с требованиями ФГОС | Апрель-октябрь 2014г. | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 1.9. Разработка и утверждение: - показателей эффективности деятельности педагогических работников,, - Положения о стимулирующих выплатах - Введение эффективного контракта с педагогическими работниками | апрель2014г Май 2014г. январь 2015. | заведующий Бачурова С.А. |
| 2.Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО | 2.1.Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ ЦРР-ДС №7 «Улыбка». | Январь 2014, 2015г.,2016г. | заведующий Бачурова С.А., главный бухгалтер Шестиперова Ю.В., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 2.2. Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ежеквартально | 2014-2015 гг. | заведующий Бачурова С.А., главный бухгалтер Шестиперова Ю.В., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 2.3.Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Январь-март 2015,2016 | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 2.4.Изучение нормативно-правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы | 1 раз в кварта | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 2.5. Исполнение муниципального задания с учетом МОиН РФ по реализации полномочий | 2014-2016гг. | заведующий Бачурова С.А. |
| 3. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО | 3.1.Организация рабочей группы МДОУ ЦРР-ДС №7 «Улыбка» по введению ФГОС (приказ, ответственные) | сентябрь 2014г | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 3.2.Участие в семинарах-совещаниях, творческой группе согласно плану-графику МОУ Управления образования Пошехонского МР и плану –графику ГОУ ЯОР ИРО | 2014-2016гг. | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 3.3.Разработка модели организации образовательного процесса. | Сентябрь2014г. -август 2015г. | Ст. воспитатель Карасева И.В. |
|  | 3.4. Разработка и реализация моделей взаимодействия ДО по социальному партнерству | Сентябрь2014г. -август 2015г. | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 3.5. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей воспитанников и родителей по использованию вариативной 60% (обязательной) части учебного плана и инвариативной 40%. | Сентябрь2014г. -август 2015г. | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 3.6.Привлечение органов государственно-общественного управления ДОУ к проектированию ООП ДО | Сентябрь2014г. -август 2015г. | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 3.7. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО для педагогических работников МДОУ ЦРР-ДС №7 «Улыбка» | 2014- 2015 гг. | Ст. воспитатель Карасева И.В. |
| 4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО | 4.1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО | сентябрь -декабрь2014г. | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 4.2. Проведение анкетирования педагогических работников с целью анализа готовности их к введению ФГОС ДО | Декабрь 2014 | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 4.2. Повышение квалификации по проблеме введения ФГОС: -участие в семинарах; - самообразование педагогов по единой методической теме «Повышение профессиолнальной компетентности педагогов как условие успешного внедрения и реализации вопросам ФГОС ДО в детском саду» | 2014-2016гг. | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 4.2. Выполнение плана-графика повышения квалификации педагогических работников : - 4 педагога в 2014г (Карасева И.В., Комарова О.В., Карпова А.А., Шашкова Е.Е.); - 4 педагогов в 2015г (Петрова В.Н., Новикова Е.А., Смирнова Н.В., Иванова С.В.) - 2 педагога в 2016 (Курочкина В.А., Шорина Ю.А.) | 2014-2016 | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 4.3. Выполнение плана-графика аттестации педагогических работников : 2014- Смирнова Н.В., Карпова А.А. 2015 – Иванова С.В., Петрова В.Н., Шашкова Е.Е., Шорина Ю.А. 2016 – Новикова Е.А. | 2014-2016гг. | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
| 5.Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО | 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке и введению ФГОС через сайт ДОУ . Оформление страницы «Переходим на ФГОС ДО» | Сентябрь- декабрь 2014г., далее 1 раз в квартал | заведующий Бачурова С.А. ответственный за оформление сайта Смирнова Н.В. |
|  | 5.2. Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС. | Октябрь 2014.2015,2016гг. | заведующий Бачурова С.А. |
|  | 5.3.Публикации на сайте о молодых специалистах ДОУ, организации сопровождения (наставничества)молодых специалистов | Сентябрь2014г.,2015г. | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 5.4.Оформление на сайте электронного портфолио педагогов ДОУ | 2015г. | заведующий Бачурова С.А. ответственный за оформление сайта Смирнова Н.В., старший воспитатель Карасева И.В |
|  | 5.5.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесение дополнений в содержание ООП дошкольного образования. | Ноябрь-декабрь 2014г, 2015,2016гг. | заведующий Бачурова С.А. ответственный за оформление сайта Смирнова Н.В., старший воспитатель Карасева И.В. |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО | 6.1. Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС ДО | Октябрь- декабрь 2014г | Рабочая группа МДОУ ЦРР-ДС №7 «Улыбка» по введению ФГОС |
|  | 6.2.Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды | 2014-2016гг. | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | 6.3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. | 2014-2016гг | заведующий Бачурова С.А., старшая медсестра Серикова Т.П. |
|  | 6.4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | 2014-2016гг | заведующий Бачурова С.А., завхоз Виноградова А.С. |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | 2014-2016гг | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | Обеспечение укомплектованности методической литературой и пособиями. Приобретение электронных образовательных услуг | 2014-2016гг | заведующий Бачурова С.А., старший воспитатель Карасева И.В. |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет. | 2015г. | заведующий Бачурова С.А. ответственный за оформление сайта Смирнова Н.В |