Приложение к приказу №49/5 от 31.08.2022

## **План работы творческой группы «Совершенствование качества образования в части оснащения развивающей предметно - пространственной среды».**

## **Мероприятия по улучшению результатов независимой оценки ДОО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | | | |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | | **Фактический срок реализации** | |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | | | | | | | | | | |
| 1 | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.  Отсутствует информация: о календарных учебных графиках с приложением их копий | Актуализировать информацию  на официальном сайте ОО о календарных учебных графиках с приложением их копий | 01.02.2022 | Ответственный за сайт, Шашкова Е.Е. | | Информация актуализирована на официальном сайте ОО | | 24.01.2022 | |
| 2 | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.  Отсутствует информация: о фамилии, имени, отчестве (при наличии) заместителей, руководителей филиалов образовательной организации (при их наличии) | Актуализировать информацию  на официальном сайте ОО об отсутствии в дошкольной образовательной организации заместителей, руководителей филиалов образовательной организации | 01.02.2022 | Ответственный за сайт, Шашкова Е.Е. | | Информация актуализирована на официальном сайте ОО | | 24.01.2022 | |
| 3 | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.  Отсутствует информация: о должности заместителей, руководителей филиалов образовательной организации (при их наличии | Актуализировать информацию  на официальном сайте ОО об отсутствии заместителей, руководителей филиалов образовательной организации | 01.02.2022 | Ответственный за сайт, Шашкова Е.Е. | | Информация актуализирована на официальном сайте ОО | | 24.01.2022 | |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | | | | | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учётом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют:  - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Направить письмо в МКУ Управления образования Администрации Пошехонского МР о выделении денежных средств на оборудование входных групп пандусами | 01.02.2022 | | И.В. Карасева, заведующий | |  | | 30.12.2022 | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учётом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют:  выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Направить запрос в ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» о возможности оборудования стоянки для автотранспортных средств инвалидов вблизи МДБОУ ДС №7 «Улыбка» | 01.02.2022 | | И.В. Карасева, заведующий | |  | | 30.12.2022 | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учётом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют:  адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Направить письмо в МКУ Управления образования Администрации Пошехонского МР о выделении денежных средств на оборудование ОО адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами | 01.02.2022 | | И.В. Карасева, заведующий | |  | | 30.12.2022 | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учётом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют:  сменные кресла-коляски | Инвалидов заявленных категорий в ОО нет. При поступлении в ДОУ данного контингента детей оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: сменными креслами-колясками.  Направить письмо в МКУ Управления образования Администрации Пошехонского МР о выделении денежных средств на приобретение сменных кресел-колясок. | 01.02.2022 | | И.В. Карасева, заведующий | |  | |  | |
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учётом доступности для инвалидов, в частности отсутствуют:  специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | Направить письмо в МКУ Управления образования Администрации Пошехонского МР о выделении денежных средств на оборудование санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации для инвалидов | 01.02.2022 | | И.В. Карасева, заведующий | |  | | 30.12.2022 | |
|  | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Инвалидов заявленных категорий в ОО нет. При поступлении в ДОУ данного контингента детей один педагог будет направлен на переподготовку по специальности «сурдопедагогика» (тифлосурдопедагогика») |  | | И.В. Карасева, заведующий | |  | | 30.12.2022 | |

**Мероприятия по улучшению результатов ВСОКО ДОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Мероприятия по устранению недостатков** | | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Проблема** | **Мероприятия** |
| СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (3.1) | | | | |
| Показатель 3.1.1 «Эмоциональное развитие» | Не предусмотрена деятельность в части эмоционального развития | КПК «Развитие эмоциональной сферы у старших дошкольников» | Сентябрь, 2022 | Воспитатели ст.гр. «Кораблик» |
| Семинар-практикум на тему «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» | Декабрь, 2022 | Ответственный за метод. Деятельность  Педагог-психолог  Воспитатели групп |
| ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (3.2) | | | | |
| Показатель 3.2.2 «Развитие воображения и творческой активности» | Не сформирована РППС в сфере развитие воображения и творческой активности | Семинар «Система работы по развитию воображения и творческой активности» | Март, 2023 | Ответственный за метод. Деятельность  Воспитатели групп |
| Создание IT-лаборатории (пространство для реализации программы дополнительного образования) | В течение года | Заведующий ДОО  Воспитатель, Киселева А.И. |
| Реализация программы доп. образования «[Основы цифровой грамотности: маленький IT-гений»](https://do.uriit.ru/pluginfile.php/166435/mod_resource/content/0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_2020.pdf) | В течение года | Воспитатель, Киселева А.И. |
| РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (3.3) | | | | |
| Показатель 3.3.1 «Развитие речевого слуха» | Не сформирована РППС для развития речевого и неречевого слуха | Реализация плана ПОС на тему «Речевое развитие дошкольников посредством создания речевой и аудиовизуальной среды в детском» | В течение года | Заведующий ДОО  Ответственный за метод. Деятельность  Педагоги ДОО |
| Показатель 3.3.2 «Обогащение словарного запаса» | Не сформирована РППС в сфере обогащения словарного запаса | Педагогический совет «Формирование информационной культуры и медиа-компетентности субъектов образовательного процесса, посредством электронной библиотеки ДОО» | Май, 2022 | Ответственный за метод. Деятельность  Ответственный за сайт  Воспитатели групп |
| Семинар «Влияние цифровой образовательная среда на развитие речи детей» | Сентябрь, 2022 | Ответственный за метод. деятельность  Учитель-логопед  Воспитатели групп |
| РМО на тему «Цифровые технологии, как средство поддержки детской инициативы, познавательной активности и читательской компетентности» | Октябрь, 2022 | Заведующий ДОО  Ответственный за метод. Деятельность  Воспитатели старшей группы «Кораблик» |
| Показатель 3.3.3 «Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности» | Не сформирована РППС, способствующее развитию понимания речи и развитию предпосылок грамотности | Реализация проекта «Цифровая (дистанционная) образовательная среда»: разработка QR-картотеки и введение виртуальной образовательной среды в реальную. | В течение года | Заведующий ДОО  Ответственный за метод. Деятельность  Педагоги ДОО |
| Показатель 3.3.5 «Освоение письменной речи» | Не сформирована РППС в сфере освоения письменной речи детей. | Смотр-конкурс центров речевого развития | Октябрь-ноябрь, 2022 | Ответственный за метод. Деятельность,  Воспитатели групп |
| Показатель 3.3.5 «Освоение письменной речи» | Не предусмотрена деятельность в сфере освоения письменной речи детей. | КПК «Формирование предпосылок к овладению письменной речью» | Июнь, 2022 | Воспитатели мл.гр. «Солнышко»  Ответственный за метод. Деятельность |
| Не ведется систематическая образовательная деятельность в сфере освоения письменной речи детей. | Реализация программы доп. Образования «[Основы читательской грамотности: Читай-ка»](https://do.uriit.ru/pluginfile.php/166435/mod_resource/content/0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_2020.pdf) | В течение года | Воспитатель, Петрова В.Н. |
| ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (3.5) | | | | | |
| Показатель 3.5.3 «Движение и двигательная активность» | Не сформирована РППС в сфере развития двигательной активности детей | Семинар «Организация РППС в группе и на участке ДОО для развития двигательной активности детей» | Май, 2023 | Ответственный за метод. Деятельность  Инструктор по ФК  Воспитатели групп |
| Показатель 3.5.4 «Подвижные игры, физкультура и спорт» | Не сформирована РППС для организации физкультуры и спортивных занятий |

**Мероприятия по исключению недостатков, выявленных региональной системой оценки качества дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные недостатки** | **Конкретные мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **5.1. Развивающая предметно-пространственная среда.** | | | | |
| **1** | **5.1.2. Трансформируемость среды**   1. Обеспечить наличие полифункциональных ширм, перегородок 2. Обеспечить наличие тканей, веревок, скрепок для организации пространства детской игры 3. Обеспечить наличие мольбертов для рисования или стенового пространства для творческой деятельности детей 4. Обеспечить наличие мягкого оборудования (коврики, пуфы, напольные подушки, валики и др.) 5. Обеспечить наличие легких лесенок, лавочек, передвижных модулей мебели 6. Обеспечить использование вертикального и горизонтального оформления пространства группы | 1. Изготовление ширм, перегородок. 2. Оформление стенового пространства. 3. Приобретение мольбертов для рисования, тканей, веревок, скрепок. 4. Размещение в группах мягкое оборудование | Декабрь, 2022 | Заведующий ДОО, Завхоз,  отв. за метод. Деятельность  Совет отцов |
| **2** | **5.1.3 Полифункциональность материалов**   1. Обеспечить наличие неоформленного игрового материала 2. Обеспечить использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для оформления макро-микросреды группы/участка | 1. Разместить неоформленный игровой материал, продукты детской и взрослой дизайн-деятельности в РППС | Ноябрь, 2022 | Отв. за метод. деятельность  Воспитатели групп |
| **3** | **5.1.4. Вариативность среды**   1. Организовать подвижные границы между центрами (оформлены, но могут быть изменены под игровой замысел ребенка) 2. Обеспечить наличие в группе пространства для уединения 3. Обеспечить знаковое обозначение центров | 1. Организовать подвижные границы между центрами; 2. Изготовление пространства для уединения; 3. Оформить знаковое обозначение центров. | Октябрь, 2022 | Отв. за метод. деятельность  Воспитатели групп, Родительская общественность |
| **4** | **5.1.5 Доступность среды**   1. Обеспечить соотношение масштаба «рост-глаз-рука» | 1. Разместить все обозначения на уровне глаз ребенка, игры на уровне роста ребенка. | Сентябрь, 2022 | Отв. за метод. деятельность  Воспитатели групп |
| **5** | **5.2. Психолого-педагогические условия.**   1. Обеспечить соблюдение психолого-педагогических условий в ДОО (наличие помещений для индивидуальной и подгрупповой работы) | 1. Использовать помещения для индивидуальной и подгрупповой работы (кабинет дополнительного образования, музыкально-физкультурный зал) | Сентябрь, 2022 | Отв. за метод. деятельность  Учитель-логопед  Педагог-психолог  Муз. Руководитель  Воспитатели групп |